## Feuil1
PLAN D'ACTION SST DES CHUTES ET DÉPÔTS À NEIGE
TÂCHE / RESPONSABLE | ACTIVITÉS | RISQUES | MESURES À PRENDRE | MESURE DE CONTRÔLE
ACTIVITÉS PRÉ-HIVERNALES
SCA et C/D ou C/M arrondissement | Préparation de la surface de roulement et d'entassement | Renversement d'un camion ou enlisement en période de gel/dégel | Nettoyage du terrain, comprend : - L'enlèvement et la disposition des résidus de fonte; - Le nivèlement des trous et des ornières de façon à avoir une surface plane et uniforme. - La correction des trous dans le pavage | Rapport d'inspection du SCA et/ou Fiche d'inspection de l'arrondissement
| Sécurisation du site | Présence de piétons ou de personnes non autorisées sur le site, éviter le vandalisme | Inspection et réparation de la clôture et des barrières au besoin, - s'assurer que les barrières sont bien cadenassées. - Installer des panneaux d'interdiction d'accès aux véhicules et piétons.
| Sécurisation de la guérite | Éviter le vandalisme, le vol | S'assurer que la serrure de la guérite est fonctionnelle et que les fenêtres et portes sont bien sécurisées (grillages si requis)
|  | Inconfort, sécurité du personnel d'opération | S'assurer que le chauffage est fonctionnel (min 10°C) - Si une toilette portative est utilisée elle doit être chauffée - Avoir une trousse de premiers soins complète - Les équipements d'entretien (pelles, sel, etc...) - EPI supplémentaire (dossard, bouchons acoustiques, gants réfléchissant, lampe de poche, cordons pour lunettes, etc...) - La liste des numéros d'urgence pour le personnel - Moyen de communication fonctionnel
| Contrôle de la circulation des camions et directives de sécurité aux camionneurs | Accidents de véhicules | Mettre en place des panneaux de circulation et de limite de vitesse selon le site. - Mettre en place à l'entrée du site des panneaux de consignes de sécurité aux piétons et camionneurs. - S'assurer tous les panneaux de signalisation et de consignes de sécurité sont présent, visibles et en bon état (pas de graffiti). Les consignes sont, par exemple: - Interdiction de débarquer de son véhicules à moins de 30m du tas de neige. - Ne pas rouler avec la benne en position relevée. - Aucune personne à pied dans l'enceinte du site; - Dossard de sécurité obligatoire lorsque à l'extérieur de véhicule. - Claquage du panneau arrière interdit, risque d'avalanche. - Ne pas circuler à plus de XX km/h. - Toujours respecter les consignes des surveillants. - Ne pas stationner son véhicule sur le site sauf en cas de panne. - Véhicule et personel autorisé seulement. - Affiches ENTRÉE, SORTIE | Lors du mesurage des camions, un document des consignes de sécurité est remis aux camionneurs.
| Éclairage | Accidents de véhicules et piétons | Inspection de l'éclairage avant la saison pour s'assurer que l'éclairage est fonctionnel et adéquat. - Remplacer les luminaires brulés si requis.
| Butées, plaques et grillages de sécurité des chutes à neige | Chute de piétons ou de camions | S'assurer que les butées, plaques et le grillage de sécurité des chutes à neige sont en bon état. - Vérifier l'intégrité et la solidité des garde-corps amovibles (Fullum)
| Documents (pamphlets) distribués aux usagers | Rappel de l'ensemble des risques | Revoir l'information sur la documentation rappelant les consignes de sécurités. S'assurer d'avoir une quantitrée suffisante.
| Bris d'équipement | Déversement, contamination du site et des canalisations souterraines. | S'assurer d'avoir une trousse d'urgence pour déversement accidentel. - Vérifier l'état, les dates d'expiration (si applicable) et la quantité du matériel servant à contenir un déversement. - Vérifier que la procédure est afficher et comprise des opérateurs du sites. - Réserve d'absorbant disponible sur le site.
Personnel d'entretien | Entretien des chutes à neige et des chutes mécanisées | Accidents, chutes | Avoir un plan de cadenassage des chutes mécanisée avant les opérations d'entretien. - Le personnel effectuant des travaux dans les chutes à neige doit toujours être muni d'un harnais de sécurité ancré à un treuil ou un point d'ancrage fixe et solide. - Formation espaces clos obligatoire pour le personnel d'entretien. | Guide de procédures d'entretien
AVANT CHAQUE OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
C/M, C/S, C/D | Préparation du site | Accidents de véhicules et piétons | Enlèvement de la neige et de la glace de l'aire de circulation des camions - Épandage de fondants et d'abrasifs si requis. - Voir à ce qu'aucun obstacle ne nuise à la circulation. - Déneigement des rues qui donnent accès au site en priorité (priorité P-1). - Vérification de l'éclairage du site et de la signalisation.
| Chute à l'égout : enlèvement de la plaque de protection | Chute de la plaque | Vérifier l'état des chaînes et s'assurer que les crochets sont bien ancrés avant l'enlèvement des plaques des chutes à neige. - Déposer les plaques en dehors de l'aire de circulation. - Effectuer le test des 4 gas avant l'enlèvement des plaques (formulaire espaces clos).
| Affectation du personnel d'opération | Fatique, accidents | S'assurer que le personnel affectés au quart de travail soient conformes aux normes régissant les heures de travail de la Ville de Montréal
PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Poinçonneur C/M | Contrôle des camions à la guérite | Accidents, vitesse, comportement des camionneurs | S'assurer que seules les personnes autorisées ont accès au site. - Indiquer aux camionneurs le lieu de déchargement au besoin. - Rapporter au responsable toute infraction au code de sécurité ou le comportement inadéquat de certains camionneurs. - Aviser le responsable du site lorsque la surface de circulation est glacée. | Formation des contremaîtres et du personnel. 2 fiches de contrôle périodique
Surveillant extérieur | Contrôle de la circulation des véhicules à la chute à neige | Accidents avec véhicules autour de la chute à neige | Surveillants extérieurs : doit porter un équipement adéquat comprenant : bottes de sécurité avec semelles antidérapantes, dossard, coquille ou bouchons, lampe de poche, vêtements chauds, cordons pour lunettes, etc... - Garder une distance de 7,5 m des véhicules en mouvement. - S'assurer d'être vu par les conducteurs (angles morts) - Ne jamais se trouver à côté ou derrière les camions lors du déchargement de la benne. - S'assurer que les signaux sont bien observés de tous les conducteurs
| Contrôle du débit d'eau de la chute à neige | Glissade, accidents avec véhicules, bruit | Ne jamais mettre le pied sur le grillage de sécurité pour enlever les déchets. - Ne pas s'approcher d'une chute à neige mécanisée en opération (pas de grillage). - Rapporter au responsable les camionneurs faisant claquer leurs panneaux arrières. | Formation des surveillants sur les mesures de sécurités. Rappel neige.
Surveillant avec camionnette | Contrôle de la circulation aux sites de surface | Accidents avec véhicules | Indiquer clairement le lieu de déchargement des camions et guider les manoeuvres. - Avoir toujours son gyrophare en marche lors des opérations. - Refuser toute personne à pied sur le site. - Interdire tout stationnement des camions sur le site après le déchargement. - Rapporter au responsable tout non respect répétitif des consignes de sécurité (camionneurs, entrepreneurs, etc).
Camionneurs | Déchargement au site | Accidents avec véhicules | Respecter les consignes de sécurité du site telles que : limite de vitesses, signalisation, claquage du panneau arrière, etc. - Respecter les directives du personnel assigné au site. - Ne jamais sortir du camion pour voir si la benne est vide près du lieu de déchargement. - Ne jamais circuler avec la benne en position levée. - Ne pas stationner son véhicule sur le site après déchargement. - Respecter les feux de signalisation si présents au site (chutes Fullum et chutes mécanisées). - Ne pas décharger dans la chute à neige sans en avoir eu l'autorisation du surveillant. | Remettre aux camionneurs et opérateurs (ou à l'entrepreneur) un document des consignes de sécurité du site
Opérateur de rétrocaveuse ou de tracteur chargeur | Nettoyage du pourtour de la chute ou des quais, mettre la neige dans la chute | Accidents, collisions | S'assurer d'être bien visible, gyrohare toujours en marche. - L'avertisseur de marche arrière doit être toujours fonctionnel. - Bien nettoyer la neige au pourtour de la chute pour avoir une surface propre et plane. - Ne pas endommager le grillage de la chute avec le godet en essayant de le nettoyer. - Se conformer aux directives du urveillant.
Opérateur de la souffleuse | Soufflage de la neige | Avalanches | Laisser 2 rangées de neige déposée comme assise avant le souflage de la neige. - Pendant les soufflage, avoir une assise d'empilement de 10 m (une rangée de neige déposée) et une zone de sécurité de 5 m. - Ne pas avoir de pente du tas de neige supérieur à 60°. - Le tas de neige ne doit pas avoir d'escarpement susceptible de se détacher. - Respecter les directives d'entassement du site.
À LA FIN DE CHAQUE OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
C/M | Sécurisation du site | Vol, vandalisme, intrusion | Remettre en place les plaques des chutes à neige. - Vérifier l'état du grillage de sécurité de la chute à neige. - Nettoyer les amas de neige ou débris restant sur le site. - S'assurer que la guérite est barrée et que le chauffage est fonctionnel. - Fermer et cadasser les barrières d'accès au site. - Rapporter au responsable du site tout bris d'équipement nécessitant remplacement ou réparation. - Vérifier l'état de l'aire de circulation et réparer au besoin.
ACTIVITÉS POST-HIVERNALES
C/M et SCA | Sécurisation du site | Vol, vandalisme, intrusion | S'assurer que la guérite est barrée et que le chauffage est réglé au minimum (10° C). - Fermer et cadasser les barrières d'accès au site. - Rapporter au responsable du site tout bris d'équipement nécessitant remplacement ou réparation. - Réparer la barrière si endommagée lors des opérations. - S'assurer du bon fonctionnement des cadanas et serrures. - Inspecter le site régulièrement pour s'assurer que celui-ci demeure sécurisé. | Fiche d'inspection post-hivernale (à faire)
Contracteur | Fin des opération | Vol, vandalisme, intrusion, accidents | Enlever la machinerie du site ou l'entreposer dans un lieu sécuritaire. - Sécuriser la machinerie laissée en place en désactivant le démarrage et verrouiller les portes. - Nettoyer le site et disposer des débris pouvant constituer un obstacle à la circulation.