## tableau de compilation
TABLEAU DE SUIVI DES DEMANDES DE CHANGEMENT ET DU BUDGET DES CONTINGENCES
Budget de contingences approuvé par les instances: |  |  |  | 200000 |  | Note : Lorsque les dépenses prévisibles atteignent 90% du budget de contingences, l'unité d'affaire devrait faire une demande à l'instance décisionnel compétente de la Ville pour faire autoriser de nouveaux crédits.
Budget de contingences restant: |  |  |  | 157400
Préliminaire
Contrat numéro : | [18 empty] | En approbation
Entrepreneur : | [18 empty] | Approuvée
Fermée (travaux terminés)
no. DC | Description | Raison du changement (menu déroulant) | PROFESSIONNELS |  | ENTREPRENEUR |  | PROFESSIONNELS |  | ENTREPRENEUR |  | ORDRE DE CHANGEMENT |  |  | Différence montant approuvé Ville / montant approuvé Entrepreneur | Budget des contingences restant | Délais reliés aux changements (jours)
|  |  | Date | Estimation par la Ville ou le Professionnel désigné (avant taxes) | Date | Montant soumis par l'Entrepreneur (avant taxes) | Date | Montant recommandé (avant taxes) | Date | Montant approuvé par l'Entrepreneur (avant taxes) | Date | no. ODC | Montant approuvé par la Ville (avant taxes) |  |  |  |  | Statut de la demande de changement
DC-001-R0 | aaa |  | 2018-05-01 | 5000 | 2018-05-01 | 6000 | 2018-05-03 | 5500 | 2018-05-05 | 6000 | 2018-05-07 |  |  | 6000 | 194000 | 0 | Condition de chantier
DC-002 | bbb |  | 2018-05-10 | 9000 | 2018-05-10 | 9200 | 2018-05-12 | 9100 | 2018-05-14 | 9100 | 2018-05-16 |  | 9100 | 0 | 184900 | 0 | Erreur et omission | Fermée (travaux terminés)
DC-003 | ccc |  | 2018-05-20 | 5000 | 2018-05-20 | 4500 | 2018-05-22 | 4500 | 2018-05-24 | 4500 | 2018-05-26 |  |  | 4500 | 179900 | 0 | Modification de conception | Fermée (travaux terminés)
DC-004 | ddd |  | 2018-05-30 | 10000 | 2018-05-30 | 12000 | 2018-06-01 | 11000 | 2018-06-03 | 12000 | 2018-06-05 |  | 11000 | 1000 | 168900 | 0 | Coordination interdisciplinaire | En travaux
DC-005 | eee |  | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-06-03 |  | 2018-06-05 |  | 2018-06-07 |  |  | 0 | 168900 | 0 | Demande de la Ville | Approuvée
DC-006 | fff |  | 2018-06-10 | 10000 | 2018-06-10 | 10000 | 2018-06-12 | 10000 | 2018-06-14 |  | 2018-06-16 |  | 10000 | -10000 | 158900 |  | Substitution d'items | En approbation
[14 empty] | 0 | 158900 |  | Réclamation / dédommagement | Préliminaire
[14 empty] | 0 | 158900 |  | Autres
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
[14 empty] | 0 | 158900
|  |  |  | 39000 |  | 41700 |  | 40100 |  | 31600 |  |  | 30100 | 1500 | 157400