## Feuil1
LISTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS REQUIS SELON LA PHASE DU PROJET
Phases du projet | Livrables |  | Délais | En cours de projet | CCAG référence
Phase 1: Planification du démarrage du projet | Lettre d’adjudication
| 1A | Liste des préalables (CA du MEDELCC, permis de construction, permis de rejets des eaux, etc.) | Dès l’envoi de la lettre d’adjudication | Mise à jour si préalables manquants | 4.2.3
| 1B | Licence d’entrepreneur valide | À l’octroi, avant de débuter les travaux | Doit être valide tout le projet; suivi via échéancier | 4.2.2.1 et 4.3.3.1
| 1C | Autorisation de l'AMP valide (sous-traitants inclus seulement si critère spécifique pour sous-traitant pour admissibilité du soumissionnaire) | À l’octroi, avant de débuter les travaux | Doit être valide tout le projet; suivi avec m.a.j. liste de sous-traitants | 4.2.2.1 et 4.3.3.1
| 1D | Cautionnement d’exécution et de paiement de la main d'œuvre , des matériaux et services | 15 jours calendrier après lettre d’adjudication | Ponctuel | 2.1.1
Phase 2: Démarrage du projet | Lettre « ordre de débuter les travaux »
| 2A | Registre des dessins d’ateliers, fiches techniques et échantillons, fiches SIMDUT | 10 jours après lettre d’ordre de débuter les travaux | Mise à jour | 5.1.4.1.1
| 2B | Échéancier de référence (baseline) | À la réunion de démarrage, ou selon la date convenue avec l'entrepreneur selon la complexité du projet | Mise à jour | 5.1.7.1 et 5.1.7.2
| 2C | Liste des sous-traitants (RBQ, AMP) | À la réunion de démarrage ou 10 jours avant la mobilisation du sous-traitant | Mise à jour | 4.3.3.1
| 2D | Nom et adresse d’un représentant dûment autorisé de l’entrepreneur | À la réunion de démarrage | S.O. | 4.1.2.1
| 2E | Coordonnées de la personne responsable du chantier joignable en tout temps (24 heures sur 24) | À la réunion de démarrage | S.O. | 4.1.2.3
Réunion de démarrage
| 2F | Certificats d’assurance responsabilité civile et chantier tous risques (lorsque requis) | 15 jours calendrier avant début des travaux | Au début du projet et au renouvellement | 3.1.2
| 2G | Autorisation d’occupation du domaine public | Avant de débuter les travaux | Mise à jour | 4.2.3.2
| 2H | Attestation de formation "Gestion de la mise en œuvre des travaux d'infrastructures" | Avant de débuter les travaux | En continu | 4.2.7
| 2I | Avis d’ouverture de chantier CNESST | Avant de débuter les travaux | S.O. | 4.3.4.1
| 2J | Programme de prévention: maître d’œuvre (CNESST) | 10 jours calendrier avant début des travaux | Mise à jour | 4.3.4.1
| 2K | Certificat de conformité de l'entrepreneur (CNESST) | Avant de débuter les travaux | Mise à jour | 4.3.4.1
| 2L | Planche de signalisation | Avant de débuter les travaux | Mise à jour | 5.1.16.2
| 2M | Consentement municipal, si travaux intégrés avec la CSEM | Avant de débuter les travaux sur les utilités publiques (RTU) | Mise à jour
| 2N | Demande d’équivalence de matériaux | 30 jours calendrier avant travaux | En continu | 5.3.2.2
Début des travaux
Phase 3: Suivi du projet | 3A | Localisation des infrastructures souterraines (demande info-excavation, marquage, etc.) | Avant de débuter les travaux d'excavation | En continu | 4.3.6.2
| 3B | Attestation méthode et pente d'excavation signés et scellés par un ingénieur | Avant de débuter les travaux d'excavation | Lorsque requis | 4.3.6.3
| 3C | Avis de défauts, de redressements et de pénalités | 48 heures avant fermeture d’eau | S.O. | 4.4.4, 4.5.1, 5.1.14,
| 3D | Autorisation d’utiliser des bornes d’incendie | Avant de débuter les travaux concernés | Mise à jour | 5.1.19
| 3E | Registre des dessins d'ateliers | À la réunion hebdomadaire | m.a.j. hebdomadaire | 5.1.4.1.1
| 3F | Relevés terrain localisation des infrastructures | A 25%, 50% et 75% d'avancement | En continu | 5.1.6
| 3G | Échéancier d'exécution des travaux | À la réunion hebdomadaire | Mise à jour mensuelle | 5.1.7.1
| 3H | Planification hebdomadaire | 2 jours avant réunion hebdomadaire | Mise à jour hebdomadaire | 5.1.7.2
| 3I | Suivi ordre de changements | À la réunion hebdomadaire | En continu | 5.1.11.3
| 3J | Formulaire d’interruption temporaire d’eau + affichette de portes | À la réunion hebdomadaire | En continu | 5.1.18
| 3K | Rapports quotidiens et hebdomadaires | À la réunion hebdomadaire | En continu par le surveillant de la Ville | -
| 3L | Avis de non-conformité(s) | À la réunion hebdomadaire | En continu
| 3M | Décomptes progressifs | Tous les mois | Voir processus de gestion des paiements | 5.6.2
Réunions de chantier hebdomadaires
Phases du projet | Livrables |  | Délais | En cours de projet | CCAG référence
Phase 4: Réception provisoire des travaux | 4A | Rapports de mise en marche de tous les équipements | À la réception provisoire | Au fur et à mesure
| 4B | Formations dispensées aux employés de la Ville | À la réception provisoire | Au fur et à mesure
| 4C | Évaluation du rendement du fournisseur | À la réception provisoire | Documenté en continu | 4.4.5
| 4D | Liste des déficiences | À la réception provisoire | En continu, et lors de l'inspection pour réception provisoire | 5.6.4
| 4E | Échéancier de correction des déficiences | maximum de 5 jours après réception du rapport d'inspection | A la réception provisoire | 5.6.4
Réception provisoire des travaux
Phase 5: Décompte final | 5A | Plans annotés (TQC) | au plustard 30 jours calendrier suivant la réception provisoire | En continu, décompte final | 5.1.5, 5.6.5.4
| 5B | Plans de localisation des infrastructures | au plustard 30 jours calendrier suivant la réception provisoire | En continu, décompte final | 5.1.6, 5.6.5.4
| 5C | Manuels d'instructions et certificats de garantie | Décompte final | A compter de la réception provisoire jusqu'au décompte final | 5.6.5.4
| 5D | Affirmation solenelle pour quittances finales sous-traitants et fournisseurs | Décompte final | Unique | 5.6.5.4
| 5E | Attestation conformité CNESST | Décompte final | Unique | 5.6.5.4
| 5F | Attestation de conformité CCQ | Décompte final | Unique | 5.6.5.4
| 5G | Liste attestant la correction de chacune des déficiences | au plustard 30 jours calendrier suivant la réception provisoire | En continu, décompte final | 5.6.3.1.7 5.6.3.1.8
| 5H | Décompte final | au plus tôt 30 jours suivant la réception provisoire | Unique | 5.6.5
Décompte final
Phase 6: Réception définitive des travaux et fermeture du projet | 6A | Inspection définitive | 60 jours calendrier avant réception définitive | Unique | 5.6.11
| 6B | Période de garantie | Une année suite à la réception provisoire des travaux concernés (partielle ou totale) | S.O. | 5.6.9
Réception définitive des travaux
| 6C | Liste de vérification de fermeture | Après réception définitive | S.O. | -
| 6D | Rapport final de projet | Après réception définitive | S.O. | -
| 6E | Post-mortem | Après réception définitive | S.O. | -
Fermeture du projet