Service du capital humain

Plan d’action

La collecte des déchets –

Stratégies de gestion 2008

Une équipe-conseil

à votre service!

Préparé par :

Lizette Larouche

Conseillère en ressources humaines

Division de l’expertise-conseil

Direction du soutien à la gestion de la présence au travail

Le 21 février 2008

NOTE :	Ce plan d’action et de prévention, que vous devez adapter à votre unité administrative, doit être ajouté dans la mise à jour de votre programme de prévention de votre service ou arrondissement.

| ACTIVITÉS À RÉALISER | RESPONSABLES | ÉCHÉANCIER |
| --- | --- | --- |
| - 1. Planification |  |  |
| - 1.1 Réaliser une analyse sommaire des risques et identifier les pistes de solution et/ou les stratégies de travail pouvant être recommandées aux gestionnaires des différentes unités. | Division expertise-conseil | Hiver 2008 |
| - 1.2 Pour chaque risque identifié, réaliser des statistiques sur le nombre et les coûts des accidents par *genre* (causes) pour les années 2005 et 2006. | Division expertise-conseil | Automne 2007 |
| - Faire une revue de la documentation et des études récentes sur le sujet (Vigie). | Division expertise-conseil | Hiver 2008 |
| - 1.4 Revoir les critères de sélection des candidats éboueurs (dotation), dont l’ensemble des tests de capacité physique et la sélection de candidats expérimentés. | Service du capital humain Division expertise-conseil Gestionnaires des unités | 2008 |

| ACTIVITÉS À RÉALISER | RESPONSABLES | ÉCHÉANCIER |
| --- | --- | --- |
| - 2. FORMATION ET INFORMATIONS DES GESTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS |  |  |
| - 2.1 Identifier les éléments importants devant être inclus dans un programme de formation volet pratique *coaching* - - contremaîtres (projet-pilote réalisé en 2006, formation disponible avec firme externe; - employés. | Division expertise-conseil APSAM | Hiver 2008 |
| - 2.2 Choisir l’organisme qui sera mandaté pour diffuser ces formations. | Division expertise-conseil | Hiver 2008 |
| - 2.3 Communiquer aux gestionnaires et aux intervenants SST les résultats de l’analyse des risques, les pistes de solutions et les recommandations. | Division expertise-conseil | 12 mars 2008 |
| - 2.4 Définir les besoins en information / formation. | Gestionnaires et membres des comités locaux SST | 2008 |
| - 2.5 Diffuser la formation aux gestionnaires et aux travailleurs concernés. | Organismes de formation | Sur demande |

| ACTIVITÉS À RÉALISER | RESPONSABLES |  | ÉCHÉANCIER |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Mise en œuvre / Implantation – SUPERVISION ADÉQUATE En vertu des dispositions de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de l’article 217.1 du Code criminel, les gestionnaires doivent s’assurer que de l’exécution d’une tâche, il ne survient pas d’accident. |  |  |  |
| 3.1 Faire connaître la fiche d’observation pour la collecte des déchets et en recommander l’usage. | Division expertise-conseil | 12 mars 2008 |  |
| 3.2 Élaborer une procédure propre à chacun des arrondissements où les méthodes de travail et les équipements seront définis. | Gestionnaires et membres des comités locaux SST | 2008 |  |
| - 3.3 Identifier le ou les risques que vous priorisez. | Gestionnaires et membres des comités locaux SST | 2008 |  |
| - 3.4 Définir les moyens pour informer et pour effectuer des rappels aux employés sur les risques associés aux lieux visés ou aux parcours effectués et également, sur les risques associés aux différentes saisons; définir un mode de reddition de comptes. | Gestionnaires | 2008 |  |

| ACTIVITÉS À RÉALISER | RESPONSABLES | ÉCHÉANCIER |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Mise en œuvre / Implantation – (suite) SUPERVISION ADÉQUATE En vertu des dispositions de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de l’article 217.1 du Code criminel, les gestionnaires doivent s’assurer que de l’exécution d’une tâche, il ne survient pas d’accident. |  |  |  |
| - 3.5 Déterminer les moyens qui seront utilisés pour inspecter les méthodes de travail, les équipements, le mode de contrôle et le calendrier utilisé pour la reddition de comptes. | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 3.6 Informer les employés à risque sur l’utilisation des fiches d’observation (si requis). | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 3.7 Mesures de contrôle et exercice du devoir d’autorité lorsque requis. | Gestionnaires |  | 2008 |

| ACTIVITÉS À RÉALISER | RESPONSABLES | ÉCHÉANCIER |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Mesure et corrections |  |  |  |
| - 4.1 Surveiller la mise en œuvre des activités ou actions choisies. | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 4.2 Observer les résultats, analyser les statistiques, identifier les problèmes, vérifier la satisfaction. | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 4.3 Assurer le suivi du plan d’action et apporter des ajustements au fur et à mesure que le plan progresse. | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 4.4. Procéder à un audit interne de l’activité, si nécessaire. | Gestionnaires Division expertise-conseil |  | 2008- |
| - 4.5 Mettre des indicateurs de performance SST dans l’évaluation des cadres. |  |  |  |

| ACTIVITÉS À RÉALISER | RESPONSABLES | ÉCHÉANCIER |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Revue de direction |  |  |  |
| - 5.1 À chaque trimestre, produire un rapport d’étape de sa performance selon les indicateurs choisis. | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 5.2 Apporter les mesures correctives requises. | Gestionnaires |  | 2008 |
| - 5.3 Déposer au directeur général, en début de chaque année, un bilan de sa gestion avec une copie au Service du capital humain. | Gestionnaires |  | Janvier 2009 |